LẬP KẾ HOẠCH SPRINT 5 CHO CHỨC NĂNG VÍ RIKKEIPAY

# PHẦN 1. PHÂN TÍCH

| Developer | Ngày khả dụng | Giờ/ngày | Capacity ban đầu | Planning Capacity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tú | 10 | 6 | 10 × 6 = 60 giờ | 60 − 6 = 54 giờ |
| Vy | 10 | 6 | 10 × 6 = 60 giờ | 60 − 0 = 60 giờ |
| Khoa | 9 | 6 | 9 × 6 = 54 giờ | 54 − 4 = 50 giờ |
| Hà | 8 (nghỉ 2 ngày) | 6 | 8 × 6 = 48 giờ | 48 − 0 = 48 giờ |

Tổng Planning Capacity = 54 + 60 + 50 + 48 = 212 giờ tập trung.

Velocity 4 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 20, 19, 15 SP. Khoảng dữ liệu quan sát được là 15–20 SP; trung bình = (18 + 20 + 19 + 15) / 4 = 18 SP. Do Hà nghỉ 2 ngày và capacity giảm, đội dùng khoảng 15–20 SP làm căn cứ tham khảo, ưu tiên đầu thấp của khoảng dự báo và không xem Velocity là chỉ tiêu bắt buộc.

# PHẦN 2. Thiết kế

## Sprint Goal

Giúp hành khách thanh toán chuyến đi bằng RikkeiPay ổn định hơn và biết rõ tiền hoàn đã được ghi nhận vào ví khi chuyến đi bị hủy, qua đó giảm lo lắng và khiếu nại liên quan đến thanh toán.

## PBI được chọn

| Thứ tự | PBI | SP | Lý do chọn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay | 8 | Đây là vấn đề được ưu tiên cao nhất; hoàn thiện Integration Test giúp kiểm chứng luồng thanh toán thực tế. |
| 2 | Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy | 5 | Trực tiếp giải quyết việc hành khách không biết tiền đã về ví chưa; phụ thuộc PBI 1 nên cần chọn cùng Sprint. |
| 3 | Xem số dư và lịch sử giao dịch ví | 3 | Cung cấp bằng chứng để hành khách tự kiểm tra số dư và giao dịch hoàn tiền. |

## PBI không được chọn và lý do

Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP): Chưa có hợp đồng với nhà cung cấp SMS nên phụ thuộc bên ngoài chưa sẵn sàng và không phục vụ trực tiếp Sprint Goal về ví.

Giao diện chủ đề Tết (2 SP): Dù vừa khít phần chênh lệch 2 SP so với Velocity trung bình, PBI này không giúp cải thiện thanh toán hoặc minh bạch hoàn tiền nên không đưa vào Sprint.

Chat với tài xế (5 SP): Không liên quan trực tiếp đến mục tiêu khắc phục lỗi thanh toán và xác nhận tiền hoàn vào ví.

# PHẦN 3. PHÂN RÃ

# Task 1 – Xử lý nghiệp vụ hoàn tiền
Đầu ra kiểm chứng được: hàm/service hoàn tiền được cập nhật để chỉ hoàn tiền cho chuyến đã hủy hợp lệ; có kiểm tra tránh hoàn tiền trùng khi xử lý lại cùng một yêu cầu. Có unit test cho trường hợp hợp lệ, chuyến chưa hủy và yêu cầu lặp.

- Task 2 – Ghi nhận giao dịch hoàn tiền
Đầu ra kiểm chứng được: bản ghi giao dịch hoàn tiền được lưu với mã chuyến, số tiền, thời điểm và trạng thái; số dư ví được cập nhật nhất quán. Có test xác nhận số dư và lịch sử giao dịch sau khi hoàn tiền.

- Task 3 – Hiển thị trạng thái và kiểm thử tích hợp

- Đầu ra kiểm chứng được: màn hình/lịch sử ví hiển thị số tiền hoàn và trạng thái rõ ràng; Integration Test

- mô phỏng hủy chuyến → hoàn tiền → kiểm tra số dư/lịch sử, đồng thời xác nhận không phát sinh hai

- giao dịch hoàn tiền.